I. Общие положения

- «Дорожная карта» Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детского сада № 206 «Золотой петушок» г. Екатеринбурга направлена на обеспечение условий по повышению значений показателей доступности для инвалидов к объекту МБДОУ - детского сада № 206 (далее - объект) и предоставляемым на нем услугам (далее-услуги) в сфере образования.

«Дорожная карта» разработана с учетом требований приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015 года №1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи». Частью 5 статьи 5 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» целях реализации права каждого человека на образование «создаются необходимые условия для получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной адаптации…». Согласно указанному Федеральному закону, специальные условия для получения образования подразумевают условия обучения, воспитания и развития, включающие в себя:

- использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания; - использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов;

- использование специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования;

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь;

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий;

- обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Получение образования детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности.

2. Целью «дорожной карты» является поэтапное повышение, с учетом финансовых возможностей, уровня доступности для инвалидов к объекту и предоставляемым в нем услугам в сфере образования, в том числе:

-обеспечение условий доступности для инвалидов объекта сферы образования;

-обеспечение условий для беспрепятственного пользования инвалидами услугами в сфере образования;

-полноценная интеграция инвалидов в общество.

3. «Дорожной картой» в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015года №1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» определяются:

- цели обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг;

- значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг;

- перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг.

4. Целями реализации «дорожной карты» являются:

- создание условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения равных возможностей доступа к объекту МБДОУ - детскому саду № 206 и предоставляемым услугам, а также оказание им при этом необходимой помощи в пределах полномочий;

- установление показателей, позволяющих оценивать степень доступности для инвалидов объекта и услуг;

- оснащение объекта приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, позволяющими обеспечить доступность для инвалидов предоставляемых на нем услуг;

- проведение паспортизации объекта и услуг, принятие и реализация решений о сроках поэтапного повышения значений показателей его доступности до уровня требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

- Для достижения заявленных целей «дорожной картой» предусмотрен перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов к объекту и услугам в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении доступности для инвалидов объектов и услуг путем учета указанных требований при разработке проектных решений на новое строительство или реконструкцию объекта.

- «Дорожной картой» предусматривается создание необходимых условий для решения основных проблем с обеспечением для инвалидов беспрепятственного доступа к объекту и услугам, в том числе:

- адаптация объекта с учетом реконструкции или капитального ремонта для обеспечения доступа инвалидов к объекту и услугам;

- отсутствие или неполная оснащенность объекта приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, необходимыми для получения инвалидами, услуг наравне с другими лицами;

- наличие работников, предоставляющих услуги инвалидам, не прошедших инструктирование или обучение по вопросам, связанных с обеспечением их доступности и оказанием при этом помощи инвалидам, и не владеющих необходимыми для этого знаниями и навыками;

- отсутствие паспорта доступности объекта, содержащего решения об объеме и сроках проведения мероприятий по поэтапному созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов;

- отсутствие в административных регламентах государственных услуг (в должностных инструкциях работников) положений, определяющих их обязанности и порядок действий по оказанию инвалидам помощи и содействия в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

«Дорожной картой» предусматривается проведение мероприятий по поэтапному повышению значений показателей, предоставляемых услуг инвалидам с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих получению услуг, таких как:

- принятие МБДОУ- детский сад № 206 нормативных правовых документов, обеспечивающих соблюдение установленных законодательством Российской Федерации условий доступности объекта и услуг для инвалидов;

- организация работы по обеспечению предоставления услуг инвалидам;

- расширение перечня оказываемых услуг, доступных для лиц с ограниченными возможностями, через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».

- Планируемое повышение значений показателей доступности объектов и услуг и сроки их достижения определены в «дорожной карте», исходя из норм и требований:

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 сентября 2013 г., регистрационный № 30038);

- Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";

-Федерального закона от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;

-постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

-приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)»;

-приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015 года №1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»;

- Основные ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»:

- поэтапное выполнение запланированных значений (показателей) доступности объекта и услуг с учетом финансовых возможностей организации, предоставляющей услуги в сфере образования; обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объекту и предоставляемым услугам согласно запланированным показателям «дорожной карты» МБДОУ- детского сада № 206. Реализация «дорожной карты» позволит сформировать условия для устойчивого развития доступной среды для инвалидов, повысить доступность и качество предоставляемых инвалидам услуг в сфере образования, преодолеть социальную разобщенность.

Сроки реализации «дорожной карты» – 2016–2030 г.

Результатом реализации «дорожной карты» является повышение к 2030 году значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования.

II. Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объекта МБДОУ- детского сада № 206.

Показатели доступности для инвалидов объектов и услуг («дорожная карта»)

| № | Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |  |  | Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управленческое | Должностное лицо управления, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/ |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | решение | организации, ответственное за |
| п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мониторинг и достижение |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | запланированных значений |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | показателей доступности |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | управления, организации |
| 1. | Актуализация и | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Приведение | Руководитель образовательного |
|  | разработка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нормативных | учреждения |
|  | локальных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Правовых |  |
|  | нормативных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | документов в |  |
|  | актов ДОУ, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | соответствие с |  |
|  | регламентирующ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | требованиями |  |
|  | их |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | законодательства в |  |
|  | работу с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | области образования, |  |
|  | инвалидами и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе в части |  |
|  | лицами с ОВЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обеспечения |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | состояния |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доступности услуг и |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | образовательных |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | организаций для |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | инвалидов |  |
| 2. | Создание | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Приказы по ДОУ | Руководитель образовательного |
|  | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | учреждения |
|  | действующей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комиссии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по делам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | инвалидов и лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с ОВЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Адаптация | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Внесение изменений | Руководитель образовательного |
|  | официального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в | учреждения |
|  | сайта объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | структуру сайта |  |
|  | для лиц с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | нарушением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (слабовидящих) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Планируемое | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | - | + | + | Ходатайство о | Руководитель образовательного |
|  | проведение на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выделении | учреждения |
|  | объекте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средств |  |
|  | капитального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонта, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | реконструкции, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | модернизации, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | которые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | полностью будут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | соответствовать |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | требованиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доступности для |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | инвалидов к |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объекту и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | услугам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Наличие доступа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | Ходатайство о | Руководитель образовательного |
|  | к объекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выделении | учреждения |
|  | инвалидов (до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средств |  |
|  | Проведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | капитального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

или

реконструкции)

- к месту предоставления услуги (наличие архитектурных преобразований на объекте: установлен пандус, расширены дверные проемы

- т.д.) на начало

2016г.

| 6. | Количество | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Организация услуг по | Руководитель образовательного |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | услуг, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | работе с инвалидами | учреждения |
|  | предоставляемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | х на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объекте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | инвалидам, с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сопровождением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ассистента- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | помощника (при |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | необходимости) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Количество | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Заключение договора | Руководитель образовательного |
|  | услуг, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | учреждения |
|  | предоставляемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | х на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объекте в сфере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | образования с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | использованием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | русского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жестового языка, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- /или организацией допуска на объект сурдопереводчик а и

|  | тифлосурдопере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | водчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Информацион- | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Публикации в | Руководитель образовательного |
|  | ное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средствах массовой | учреждения |
|  | сопровождение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | информации, |  |
|  | "дорожной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | размещение |  |
|  | карты" – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | информации на сайте |  |
|  | организация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБДОУ |  |
|  | проведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | № 206 |  |
|  | Разъяснительной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | работы в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | трудовых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | коллективах, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | публикации в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средствах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | массовой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | информации, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | размещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | информации в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сети Интернет, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | семинаров и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | других |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | предоставление | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + |  | Руководитель образовательного |
|  | необходимых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | учреждения |
|  | услуг в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дистанционном |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | режиме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | предоставление, | - | - | - | - | - |  | - | -- | - | - | - | - | - | - | + | + | Ходатайство о | Руководитель образовательного |
|  | когда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выделении | учреждения |
|  | это возможно, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средств |  |
|  | необходимых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | услуг по |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | месту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | инвалида |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Обеспечение | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | Ходатайство о | Руководитель образовательного |
|  | условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выделении | учреждения |
|  | индивидуальной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средств |  |

мобильности

инвалидам и

возможности для

самостоятельног

- их передвижения по объекту с целью получения услуг в сфере образования, в том числе наличие:

| Выделение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | Ходатайство о | Руководитель образовательного |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| стоянки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выделении | учреждения |
| автотранспор- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средств |  |
| тных средств для |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ходатайство о | Руководитель образовательного |
| адаптированного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выделении | учреждения |
| лифта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средств |  |
| Наличие | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | Ходатайство о | Руководитель образовательного |
| поручней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выделении | учреждения |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средств |  |
| Наличие на | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | Ходатайство о | Руководитель образовательного |
| входе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выделении | учреждения |
| пандуса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средств |  |
| Предусмотрена | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | Ходатайство о | Руководитель образовательного |
| подъемная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выделении | учреждения |
| платформа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средств |  |
| (аппарель) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Имеются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ходатайство о | Руководитель образовательного |
| раздвижные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выделении | учреждения |
| двери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средств |  |
| Наличие | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | Ходатайство о | Руководитель образовательного |
| доступных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выделении | учреждения |
| входных групп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средств |  |
| Наличие | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | Ходатайство о | Руководитель образовательного |
| доступных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выделении | учреждения |
| санитарно- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средств |  |
| гигиенических |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Достаточная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | Ходатайство о | Руководитель образовательного |
|  | ширина дверных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выделении | учреждения |
|  | проемов в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средств |  |
|  | стенах, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | лестничных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | маршей, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | площадок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | Ходатайство о | Руководитель образовательного |
|  | (приобретение) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выделении | учреждения |
|  | специального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средств |  |
|  | оборудования и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | носителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | информации, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | необходимых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | для |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | беспрепятственн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ого доступа к |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (местам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | предоставления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | услуг) с учетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ограничений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жизнедеятельнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ти инвалида, а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | также |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | надписей, знаков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и иной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | текстовой и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | графической |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | информации, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | выполненной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | рельефно- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | точечным |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | шрифтом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Брайля и на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | контрастном |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фоне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | Ходатайство о | Руководитель образовательного |

|  | помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выделении | учреждения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | объекта, на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средств |  |
|  | которых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обеспечен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доступ к |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оказанию услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | инвалидам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие в | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Ходатайство о | Руководитель образовательного |
|  | организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выделении | учреждения |
|  | утвержденного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средств |  |
|  | Паспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доступности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | предоставляемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Предоставление | - | - | - | - | + | + |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | По мере поступления | Руководитель образовательного |
|  | на бесплатной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средств | учреждения |
|  | основе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учебников и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учебных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пособий, иной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учебной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | литературы, а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | также |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | специальных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | технических |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обучения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | коллективного и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | индивидуальног |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Обеспечение | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | По мере поступления | Руководитель образовательного |
|  | прохождения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средств | учреждения |
|  | курсовой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подготовки и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | повышения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | квалификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | педагогов и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | специалистов, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | работающих и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сопровождающи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | х детей- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Наличие на объекте специально отведенного места для размещения собаки- проводника (при посещении объекта инвалида по зрению |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + |  | Руководитель образовательного |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Создание необходимых условий для улучшения состояния здоровья детей - инвалидов | учреждения |
| 15. | Оказание необходимой медицинской помощи в рамках медикаментозно го лечения и вакцинации |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Создание необходимых условий для улучшения состояния здоровья детей - инвалидов | Руководитель образовательного |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | учреждения |